國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

科學園區管理局作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國114年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本基金於71年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技術，發展高級精密工業。

二、組織概況

本基金之主管機關為國家科學及技術委員會，管理機關為國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局。科學園區於69年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域均衡發展，陸續規劃開發南部科學園區及中部科學園區，並增設衛星園區，完成北、中、南三個核心科學園區。「科學工業園區設置管理條例」經立法院通過，總統府於107年6月6日公告名稱修正為「科學園區設置管理條例」，依該條例第10條所定，實驗中學一切收支納入作業基金管理，爰108年度起納入實中收支。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至6月30日止執行情形)

一、前年度決算結果

- 業務收入：決算數202億4,157萬6千元，較預算數205億8,659萬5千元，減少3億4,501萬9千元，約1.68％。

- 業務成本與費用：決算數139億5,518萬元，較預算數153億2,874萬3千元，減少13億7,356萬3千元，約8.96％。

- 業務外收入：決算數5億2,276萬6千元，較預算數1億8,549萬4千元，增加3億3,727萬2千元，約181.82％，主要係因1.竹科廠商繳交管理費罰鍰、逾期罰金及契約罰款，違約罰款收入較預計為多，致決算數較預算數高。2.中科(a).央行理監事會調升利率政策，致利息收入決算數較預算數高；(b).因新增台中平面停車場設置太陽光電發電設備，致資產使用及權利金收入決算數較預算數高

；(c).施工廠商違約等案件較預期多，致違規罰款收入決算數較預算數高；(d).以前年度水污染及空氣污染防治費、污水下水道系統操作維護費、交通設施維護費及補助地方政府補助款因實際施作數量較預期少、台中與后里基地依地籍整理成果，調整租地面積及租地費用，補收以前年度土地租金收入與管理費收入、廢止投資計畫沒入投資保證金及財物報廢品標售等，致雜項收入決算數較預算數高。3.南科高鐵減振工程擔保品利息收入、升息致國庫機關專戶利息收入增加、辦理廠商不當得利認列收入，致決算數較預算數高。

- 業務外費用：決算數14億9,302萬6千元，較預算數8億8,648萬元，增加6億654萬6千元，約68.42％，主要係因央行升息致借款利率上升且為支應新設園區開發及營運需求，增加借款致利息費用較預算數增加。

- 固定資產之建設改良與擴充：決算數155億4,364萬8千元，預算數404億9,911萬9千元（含以前年度保留數6億515萬1千元、本年度預算數398億9,396萬8千元），執行率為38.38%，主要係因「台中園區擴建二期基地土地取得費用」，因都市計畫審查進度延遲，用地取得作業進度隨之延後，致執行數較預算數低。

- 長期債務之舉借：決算數0元，預算數860億7,851萬5千元(含以前年度保留數860億7,851萬5千元)，執行率0％，主要係因配合資金調度及考慮借款利率等因素，資金需求暫以短期借款支應。

- 長期債務之償還：決算數與預算數皆為0元。

二、上年度截至6月30日止預算執行情形

- 業務收入：預算分配數98億5,338萬9千元，實際執行數93億695萬6千元，較預算分配數減少5億4,643萬3千元，約5.55％。

- 業務成本與費用：預算分配數54億1,592萬5千元，實際執行數50億4,264萬3千元，較預算分配數減少3億7,328萬2千元，約6.89％。

- 業務外收入：預算分配數6,482萬6千元，實際執行數2億7,714萬7千元，較預算分配數增加2億1,232萬1千元，約327.52％，主要係因1.竹科「110年第1期稻作停灌補償費」退還款項；多估「新竹科學園區空品測站操作維護計畫(111-115年度)」112年第3、4季費用，轉列業外收入。2.竹科實中上年度預收之受贈收入及資產使用及權利金收入認列本年度收入，以及本年度外界捐款增加

，由於收入較難事先準確預估，致實際數較預算數增加；另雜項收入因112年預估應付年終獎金時多估教師特教加給、導師加給及雙語加給，致實際數較預算數增加。3.南科112年10-12月份安平及永康再生水收入；「嘉南地區112年第一期稻作全面節水停灌補償及產業救助」經費分攤之賸餘款。

- 業務外費用：預算分配數7億415萬6千元，實際執行數6億9,138萬5千元，較預算分配數減少1,277萬1千元，約1.81％。

- 收支賸餘：預算分配數賸餘37億9,813萬4千元，實際執行數賸餘38億5,007萬4千元，較預算分配數增加5,194萬元，約1.37％。

- 固定資產之建設改良與擴充：預算分配數82億5,369萬元，實際執行數87億3,227萬9千元，執行率為105.80％。

- 長期債務之舉借：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

- 長期債務之償還：年度預算分配數及實際執行數皆為0元。

# 參、業務計畫

一、營運計畫

  - 管理作業：提供園區公共服務，維護公共安全及整體環境衛生，依法向園區事業按其銷售額徵收0.19％管理費，預計本年度營業額為4兆5,316.42億元，可收管理費收入86億3,522萬4千元。管理成本編列52億7,951萬6千元，包括警察勤務10億1,853萬元、消防業務5,346萬元、環境清潔1億8,749萬7千元、景觀維護3億3,029萬7千元、公共設施維護30億3,819萬5千元、環境保護6億5,131萬7千元、公共設施22萬元，較上年度46億8,567萬4千元，增加5億9,384萬2千元，約12.67％。

  - 污水處理作業：園區廠商生產所排放之污水，依法須將全區污水匯集至污水處理廠處理，至符合放流標準後再行流放，預計本年度污水處理作業可處理214,474,000立方公尺，較上年度處理量204,985,000立方公尺，增加9,489,000立方公尺，約4.63％。可收處理收入37億1,289萬9千元，污水處理成本編列38億9,962萬6千元。

  - 廢棄物處理作業：為處理園區廠商及住宅所產生之廢棄物，提供資源再生中心處理，預計本年度廢棄物處理27,200公噸，較上年度處理量29,280公噸，減少2,080公噸，約7.10%。可收處理收入2億1,760萬元，廢棄物處理成本編列2億422萬1千元。

  - 租賃作業：為配合園區廠商研究、發展、營運及居住需求，本年度供應土地、標準廠房、高層廠房、聯合服務大樓、住宅及單身宿舍等，面積共計22,109,416平方公尺，較上年度出租面積21,666,144平方公尺，增加443,272平方公尺，約2.05％。預計本年度可收各項租賃收入104億8,762萬7千元，出租資產成本編列56億8,483萬7千元。

  - 休閒服務作業：為對園區廠商機關員工提供休閒服務，設有休閒、娛樂及運動各項設施供園區從業人員使用，預計本年度可收1,564萬7千元，休閒服務成本編列9,179萬3千元，較上年度8,097萬元，增加1,082萬3千元，約13.37％。

  - 公共設施建設：依科學園區設置管理條例及其施行細則之規定，公共設施建設費用，應按實際發生成本，由承租土地者依其承租面積佔園區可出租土地面積之比率，分二十年攤還，新竹園區以每平方公尺11.97元、新竹園區寶山一期以每平方公尺15.94元、竹南園區以每平方公尺16.94元、銅鑼園區以每平方公尺23.09元、龍潭園區以每平方公尺3.52元、宜蘭園區以每平方公尺19.39元、生醫園區以每平方公尺31.24元、台南園區以每平方公尺28.06元、高雄園區以每平方公尺17.35元、台中園區以每平方公尺26.57元、虎尾園區以每平方公尺15.78元、后里園區以每平方公尺24.93元、二林園區以每平方公尺9.02元及中興園區以每平方公尺11.15元計徵。本收入併入租金收入中計收。

  - 再生水處理業務：為辦理永康再生水高階處理設施、配水池及配水管網業務，本年度預計再生水處理量18,550,000立方公尺，與上年度再生水處理量6,300,000立方公尺，增加12,250,000立方公尺，約194.44%。可收處理收入7,976萬5千元，再生水處理成本編列1億1,965萬6千元。

  - 教學業務：本年度預計學生人數8,101人，教學收入8,048萬3千元，教學成本編列14億1,321萬3千元，較上年度13億2,864萬1千元，增加8,457萬2千元，約6.37％。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)本年度預算總數為231億5,803萬5千元

1.專案計畫部分204億4,878萬8千元

繼續計畫包括新竹科學園區建設計畫82億7,426萬元、新竹科學園區實驗中學建設計畫5,507萬3千元、南部科學園區建設計畫91億835萬8千元、南部科學園區實驗中學建設計畫7億2,968萬2千元、中部科學園區建設計畫17億9,421萬4千元及中部科學園區實驗中學建設計畫4億8,720萬1千元。

2.一般建築及設備計畫部分27億924萬7千元

(1)分年性項目14億9,500萬元。

(2)一次性項目12億1,424萬7千元。

(二)資金來源

1.專案計畫部分204億4,878萬8千元

自有資金204億4,878萬8千元，包括營運資金197億1,910萬6千元、國庫撥款7億2,968萬2千元。

2.一般建築及設備計畫部分27億924萬7千元

自有資金27億924萬7千元，包括營運資金26億8,777萬2

千元、其他2,147萬5千元。

(三)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖1。

(四)專案計畫

1.新竹科學園區建設計畫

(1)計畫目的

新竹科學園區新竹園區一、二、三期原已開發面積約600公頃，惟政府為加速國內高科技產業之發展，帶動產業升級，並推展園區經驗建設科技島，乃於86年竹科第三期即將瀕臨用地不足之際，積極研擬第四期擴建計畫，獲行政院於86年8月26日同意選定苗栗縣竹南及銅鑼為園區擴建基地。另為解決廠商用地不足，並避免園區範圍內軍方營區運作與園區產生干擾，行政院於90年10月24日核定位於新竹市之原軍方篤行營區(26公頃)用地騰讓，供新竹科學園區擴建基地使用。此外，為配合高科技廠商建廠需求，於93年1月28日同意龍潭園區併入竹科使用，94年1月31日核定新竹園區園區三、五路沿線28.6公頃及竹南園區三期18公頃土地作為園區擴建用地。基於政府推動綠色矽島之目標，行政院於93年3月16日核定原則同意在宜蘭地區選定基地作為新竹科學園區於東北部新闢或擴建之科學園區。為發展我國生醫產業政策，行政院於92年3月28日核定新竹生物醫學園區計畫，並於102年5月30日核定計畫修訂本(第三次修正)，自104年起該園區維運費由作業基金支應，106年5月16日核定新竹生物醫學園區計畫修訂本(第五次修正)，109年3月27日核定價購新竹生物醫學園區第二生技大樓及新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109年-112年)。

為穩固臺灣半導體產業聚落，發展最先進之製程技術，於107年2月1日行政院核定「新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫」，110年8月16日核定新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修訂本(第二次修正)，109年5月22日核定新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫，111年10月5日核定新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫修訂本(第二次修正)，以帶動經濟發展及增加就業。另為建構科學園區為永續發展之全球最佳「產業創新聚落」，並朝「以軟扶硬」策略發展，引進整合軟體與硬體之創新事業，109年7月15日核定新竹科學園區（X基地）籌設計畫，112年8月16日核定新竹科學園區(X基地)籌設計畫修訂本(第一次修正)，敦促新世代園區成型。112年9月1日核定新竹科學園區湖濱一路宿舍興建工程中長程個案計畫，逐步打造韌性園區與員工眷屬安居樂業環境，留用高科技人力。112年12月13日核定銅鑼科學園區放流專管延伸工程中長程計畫，處理園區產業廢污水，以減少民眾對於放流水影響灌溉用水之疑慮。

(2)計畫內容

新竹園區(面積777公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房及宿舍等。竹南園區(面積123公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、標準廠房、聯外道路工程等。銅鑼園區(面積351公頃)開發，主要內容包括：用地取得、土地開發、污水處理廠、聯外道路工程等。龍潭園區(面積107公頃)開發，主要內容包括：用地取得、污水處理廠、聯外道路、公共設施工程等。宜蘭園區(面積71公頃)，主要內容包括：用地取得、土地開發、自來水供水設施、污水處理廠、聯外道路、標準廠房等。新竹生物醫學園區(面積38公頃)，主要內容包括：用地取得、土地開發、生技大樓、生醫科技與產品研發中心等(103年以前由公務預算支應，自104年起園區維運費由作業基金支應)。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展。

c.帶動相關產業之發展及增加直接就業機會。

d.增加政府稅收。

e.帶動地方經濟發展及提升當地國民所得。

(3)計畫期間

自85年7月起至117年12月止，共計32年6個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86-94 | 32,311,505 | 26,271,765 | 6,039,740 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 95 | 3,179,462 | 2,654,277 | 525,185 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 96 | 4,260,070 | 2,813,970 | 1,446,100 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 97 | 11,724,930 | 11,402,334 | 322,596 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 98 | 2,915,305 | 2,740,990 | 174,315 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 99 | 2,157,474 | 2,033,042 | 124,432 | 國內借款或 發行公債 |  |
| 100 | 1,957,300 | 1,957,300 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 101 | 1,822,086 | 1,822,086 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 102 | 1,252,202 | 1,252,202 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 103 | 739,799 | 739,799 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 104 | 937,579 | 937,579 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 105 | 1,878,452 | 1,878,452 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 106 | 671,869 | 671,869 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 107 | 1,757,883 | 1,757,883 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 108 | 3,410,015 | 3,410,015 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 1,272,615 | 1,272,615 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 110 | 5,735,438 | 5,735,438 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 111 | 13,771,270 | 13,771,270 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 112 | 7,034,797 | 7,034,797 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 113 | 9,632,419 | 9,632,419 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 114 | 8,274,260 | 8,274,260 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 115及以後 | 34,608,578 | 34,608,578 |  | 國內借款或 發行公債 |  |
| 合計 | 151,305,308 | 142,672,940 | 8,632,368 |  |  |

備註：1.國庫撥款依行政院97年1月22日核定「科學工業園區管理局作業

基金財務計畫(93年-106年)」自償率91.67%計算。

2.預算數欄，111	年度(含)以前係為決算數，112年度為決算數加保留

數，113-114年度為預算數，115年及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，計畫投資總額為1,513億530萬8千元，資金來源為營運資金1,426億7,294萬元，國庫撥款為86億3,236萬8千元，86年至106年國庫應撥補數54億8,180萬9千元，國庫超額撥補31億5,055萬9千元。惟依據行政院97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，86年至106年計畫投資總額為604億1,431萬8千元，資金來源為營運資金553億8,180萬5千元，國庫撥款50億3,251萬3千元。依行政院106年1月23日院臺科字第1060001443號函，同意科學園區管理局作業基金於107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。宜蘭園區籌設計畫修訂本經行政院於102年2月21日院臺科字第1020005930號函核定，總經費89億2,700萬元。價購新竹生物醫學園區第二生技大樓及新竹生物醫學園區興建第三生技大樓中長程計畫(109年-112年)經行政院109年3月27日院臺科字第1090008939號函、院臺科字第1090007977號函核定，總經費分別為27億8,985萬1千元及35億2,760萬1千元。新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫修訂本(第二次修正)經行政院於110年8月16日院臺科字第1100024908號函核定，總經費81億3,293萬元，新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建計畫修訂本(第二次修正)經行政院111年10月5日院臺科字第1110028618號核定，總經費392億2,287萬5千元。新竹科學園區(X基地)籌設計畫修訂本(第一次修正)經行政院112年8月16日院臺科字第1121026053號核定，總經費249億9,022萬7千元。新竹科學園區湖濱一路宿舍興建工程中長程個案計畫經行政院112年9月1日院臺科字第1121032897號函核定，總經費12億6,330萬元。銅鑼科學園區放流專管延伸工程中長程計畫經行政院112年12月13日院臺科字第1120016387號函核定，總經費20億3,720萬6千元。

本年度編列固定資產之建設改良擴充等82億7,426萬元。資金來源為營運資金82億7,426萬元，辦理下列各項目：

- 新竹園區部分：本年度編列73億5,301萬元，辦理寶山用地第二期擴建工程、再生水統包工程、X計畫擴建用地建築工程、湖濱一路宿舍興建工程、超融合系統(含儲存設備)1套、X基地第一軟體大樓非營利幼兒園教具設備、地下監測井、警察勤務作業設備。

- 竹南園區部分：本年度編列40千元，辦理警察勤務作業設備。

- 銅鑼園區部分：本年度編列1億12萬元，辧理污水廠放流專管延伸工程、警察勤務作業設備。

- 龍潭園區部分：本年度編列8億1,904萬元，辧理擴建計畫用地取得、第二期開發工程、警察勤務作業設備。

e.宜蘭園區部分：本年度編列105萬元，辦理第三期標準廠   房工程、警察勤務作業設備。

f.生醫園區部分：本年度編列100萬元，辦理公共藝術設置案。

(5)效益分析

預估整個園區開發完成後，產值可達1.65兆元，及提供至少177,500個以上就業機會。

2.新竹科學園區實驗中學建設計畫

(1)計畫目的：

解決科學園區事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機構及歸國學人子女就學需求；配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源，以利銜接國內或僑居地之教育，解決延攬人才子女就學需求，並培養雙語言雙文化之人才。

為配合行政院海外攬才政策，竹科實中因應二階段增班規劃

第一階段：幼兒園部自108至109學年度，中班與大班逐年增1班，共2班、國小部自108至113學年度，1至6年級逐年增1班，共6班。

第二階段：國中部自113至115學年度，7至9年級逐年增2班，共6班。

由於二階段增班，致各部教室空間不足，為因應未來陸續增班之各式教室需求、教師辦公室、相關學生使用的教學空間及服務空間需求，乃著手進行綜合教學大樓中長程之規劃興建申請。

(2)計畫內容：

綜合教學大樓預定位置為現有學生宿舍旁之滯洪水池延伸至教職員宿舍後方空地，基地形狀為非方整的幾何形狀。基地位於校區東側，緊鄰介壽路側圍牆，與介壽路之間有高度4至5米之綠化土坡及密集種植之榕樹隔離，基地西側鄰接校區內部道路，該道路主要連接校園主入口圓環以及校區北側校舍及停車空間。

基地開發受限於南北兩側緊鄰之學生及教職員宿舍，本案基地之主要入口面對現有高中部及雙語部樓群之間的林蔭步道軸線，本大樓也將成為此軸線端點之主要視覺焦點。

本計畫預定基地面積約4,141平方米，興建地上5層、地下1層之鋼筋混凝土構造大樓，樓地板面積約為10,100平方米，綜合教學大樓所需之空間項目包括普通教室、專科教室、特色教室、展演空間、社團活動、共享空間、教材準備、管理服務空間及戶外景觀空間。

(3)計畫期間：自110年4月起至115年11月止，共計5年8個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 110 | 2,782 | 2,782 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111 | 18 | 18 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 112 | 382,127 | 55,985 | 326,142 | 國內借款或發行公債 |  |
| 113 | 0 | 0 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 114 | 55,073 | 55,073 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 115 | 200,000 | 200,000 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 合計 | 640,000 | 313,858 | 326,142 |  |  |

備註：預算數欄，111	年度(含)以前係為決算數，112年度為決算數加保留數，113-114年度為預算數，115年度為預估數。

由上表，計畫投資總額為6億4,000萬元，資金來源為營運資金3億1,385萬8千元、國庫撥款3億2,614萬2千元。依據行政院110年1月15日院臺科字第1090044380號函核定興建綜合教學大樓中長程計畫(110-114年)，總經費3億2,537萬3千元。經111年10月5日院臺科字第1110027636號函核定第一次修正計畫經費，增加3億1,462萬7千元，總經費6億4,000萬元。嗣於112年10月25日院臺科字第1121039604號函核定第二次修正計畫期程，自110年4月起至115年11月止，共計68個月。

(5)效益分析：

因逐年增班，幼兒園部、國小部、國中部中籤率逐年提高，可滿足竹科園區廠商員工子女就學需求，有助於竹科招商引資，並可穩定高科技人才流動率，進而提升廠商進駐率及從業員工數，對提升園區產值有實際效益。

3.南部科學園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為加速國內高科技產業之發展，以帶動產業升級，行政院於民國80年1月核定之「國家建設六年計畫」內列明，基於區域均衡發展，新設第二科學園區，於82年通過「振興經濟方案」並提出「增設南部科學工業園區」，於84年5月核定「南部科學工業園區籌設計畫」(即台南園區一期基地)，南台灣就此邁出高科技產業發展的一大步。90年4月及9月再分別核定路竹園區(即高雄園區)及台南園區二期基地。為配合產業需求及促進加速投資政策，行政院分別於108年12月、109年4月核定橋頭園區籌設計畫及台南園區三期擴建計畫，並於111年1月核定嘉義園區及屏東園區籌設計畫，112年7月核定楠梓園區籌設計畫內容，於113年7月核定嘉義園區籌設計畫（第一次修正），擴充嘉義園區引進產業類型，以因應科技產業前瞻布局。

(2)計畫內容

建設南部科學園區台南、高雄、橋頭、嘉義及屏東及楠梓等園區，主要內容包括：園區土地徵收撥用、園區內整體開發工程、聯外及內部聯絡道路系統、污水處理系統、環保設施、標準廠房員工住宅之興建工程、電信及景觀工程等。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.促進區域整體發展。

c.帶動相關產業之發展，及增加直接就業機會。

(3)計畫期間

自84年起至129年，共計46年。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 86 | 506,919 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 206,919 |
| 87 | 16,074,767 |  | 300,000 | 國內借款或發行公債 | 15,774,767 |
| 88 | 2,397,928 |  | 2,030,000 | 國內借款或發行公債 | 367,928 |
| 89 | 3,087,659 |  | 1,616,000 | 國內借款或發行公債 | 1,471,659 |
| 90 | 2,210,464 |  | 1,305,248 | 國內借款或發行公債 | 905,216 |
| 91 | 15,939,690 | 5,493,365 | 1,687,625 | 國內借款或發行公債 | 8,758,700 |
| 92 | 5,004,980 |  | 1,443,189 | 國內借款或發行公債 | 3,561,791 |
| 93 | 4,628,448 |  | 1,540,411 | 國內借款或發行公債 | 3,088,037 |
| 94 | 4,648,240 |  | 632,642 | 國內借款或發行公債 | 4,015,598 |
| 95 | 5,876,876 |  | 1,019,900 | 國內借款或發行公債 | 4,856,976 |
| 96 | 4,499,129 |  | 749,900 | 國內借款或發行公債 | 3,749,229 |
| 97 | 3,874,641 |  | 565,576 | 國內借款或發行公債 | 3,309,065 |
| 98 | 2,044,627 |  | 177,142 | 國內借款或發行公債 | 1,867,485 |
| 99 | 1,300,642 |  | 100,904 | 國內借款或發行公債 | 1,199,738 |
| 100 | 870,046 |  |  | 國內借款或發行公債 | 870,046 |
| 101 | 620,906 |  |  | 國內借款或發行公債 | 620,906 |
| 102 | 928,825 |  |  | 國內借款或發行公債 | 928,825 |
| 103 | 864,092 |  |  | 國內借款或發行公債 | 864,092 |
| 104 | 801,026 |  |  | 國內借款或發行公債 | 801,026 |
| 105 | 425,093 |  |  | 國內借款或發行公債 | 425,093 |
| 106 | 772,819 |  |  | 國內借款或發行公債 | 772,819 |
| 107 | 657,914 | 657,914 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 108 | 887,037 | 887,037 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 1,221,196 | 1,221,196 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 110 | 1,904,035 | 1,904,035 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111 | 2,187,898 | 2,187,898 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 112 | 4,983,332 | 4,983,332 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 113 | 7,070,209 | 7,070,209 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 114 | 9,108,358 | 9,108,358 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 115以後 | 107,399,052 |  |  |  | 107,399,052 |
| 合計 | 212,796,848 | 33,513,344 | 13,468,537 |  | 165,814,967 |

備註：1.國庫撥款依97年核定之作業基金財務計畫91.67%自償率計算。

2.預算數欄，111年度(含)以前係為決算數，112年度為決算數加保留數，113-114年度為預算數，115及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，投資總額為2,127億9,684萬8千元，資金來源為營運資金335億1,334萬4千元，國庫撥款為134億6,853萬7千元，外借資金1,658億1,496萬7千元，惟依據97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫，84年度至106年度計畫投資總額為868億7,812萬9千元，資金來源為營運資金54億9,336萬5千元，國庫撥款72億3,694萬8千元，外借資金741億4,781萬6千元，爰國庫超額撥補62億3,158萬9千元。有關園區作業基金國庫超額撥補償還一案，行政院業於106 年1月23 日依院臺科字第1060001443號函，同意107年度可優先撥還中興新村高等研究園區撥補不足數，至國庫超額撥補償還期限，俟園區作業基金財務計畫修訂案核定後再行辦理。南部科學園區橋頭園區籌設計畫經行政院108年12月6日院臺科字第1080037138號函原則同意，總經費425億336萬元。南部科學園區台南園區三期擴建計畫經行政院109年4月24日院臺科字第1090010651號函核定，總經費162億4,482萬元。屏東園區經行政院111年1月3日院臺科字第1100040909號函核定，總經費分別為65億1,559萬7千元。嘉義園區經行政院113年7月29日院臺科字第1131012240號函核定修正，總經費為176億4,849萬3千元。另楠梓園區籌設計畫經行政院112年7月14日院臺科字第1121028131號函核定，總經費為430億644萬9千元。

本年度編列固定資產之建設、改良及擴充等91億835萬8千元，預計辦理台南園區第七座配水池及供水管線功能提升工程、三期基地土地開發工程(第1期)、三期基地土地開發工程(第2期)、資源再生中心整建工程、三期基地廢棄物處理工程(第一期)、園區自來水供水提升工程、永康及安平再生水擴建工程、下水道系統操作設備；高雄園區宿舍及廠房管理系統化建置工程；橋頭園區地價款及配水池、滯洪池及污水處理廠工程；嘉義園區開發計畫、開發工程、配水池新建工程、污水處理廠工程及服務中心暨智慧廠辦新建工程；屏東園區開發工程、配水池新建工程、污水處理廠工程及服務中心暨智慧廠辦新建工程；楠梓園區規劃開發及連絡道工程。

(5)效益分析

預計至114年產值可達18,832億2,100萬元。

4.南部科學園區實驗中學建設計畫：

(1)計畫目的：

為配合園區發展，提供招商誘因，南部科學園區管理局於「建構南臺灣科技廊帶－屏東、嘉義科學園區發展先導計畫」及「建構南臺灣科技廊帶-擴建高雄第三園區(楠梓園區)發展先導計畫」中，納入推動新設園區內(或外)之實驗中學，以吸引國際、國內高科技人才，滿足子女教育之需求，並營造永續的生活與教育環境，爰規劃設置國立屏科實驗高級中等學校、國立嘉科實驗高級中等學校及國立高科實驗高級中等學校，提供屏東科學園區、屏東科技產業園區、嘉義科學園區、嘉義產業園區、屏東及嘉義之高鐵特定區、高雄市轄內高雄園區、高雄第二園區(橋頭園區)、高雄第三園區(楠梓園區)等員工子女及設籍園區實中學區的學童就讀，透過雙語部建置，吸引國際人才，配合雙語國家政策，深耕雙語接軌國際，提升學生未來國際競爭力。

(2)計畫內容：

幼兒園至高中之多階段綜合型態學校，為滿足屏東科學園區、屏東科技產業園區、嘉義科學園區、嘉義產業園區、屏東及嘉義之高鐵特定區、高雄市轄內高雄園區、高雄第二園區(橋頭園區)、高雄第三園區(楠梓園區)內之員工、歸國學人、外籍員工及外國專業人才之子女能順利銜接國內外教育，設置有高中部、國中部、國小部、雙語部、幼兒部等不同階段之教育，另分散式資源班於國小部設置一班、國高中部合設一班，為一多階段綜合型態、資源共享之實驗學校。

(3)計畫期間：自111年起至117年，共計7年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位:新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 國內借款或發行公債 |  |
| 112 | 373,245 | 22,393 | 350,852 | 國內借款或發行公債 |  |
| 113 | 302,894 | 11,510 | 291,384 | 國內借款或發行公債 |  |
| 114 | 729,682 |  | 729,682 | 國內借款或發行公債 |  |
| 115以後 | 5,814,069 | 1,324,797 | 4,489,272 | 國內借款或發行公債 |  |
| 合計 | 7,219,890 | 1,358,700 | 5,861,190 | 國內借款或發行公債 |  |

備註：111年度為決算數，112年度為決算數及保留數，113-114年度為預算數，115及以後年度為預估數。

由上表，投資總額為72億1,989萬元(不含補助款)，資金來

源為營運資金13億5,870萬元，國庫撥款為58億6,119萬元（依行政院111年8月12日院臺科字第1110019129號函「科學園區實驗中學預算編列分工原則」既有園區實中之重大校舍修繕及新建工程之資本支出由公共建設預算支應）；目前國庫已撥補數為6億4,223萬6千元，其餘52億1,895萬4千元於以後年度循程序撥補。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充7億2,968萬2千元，資金來源為國庫撥款7億2,968萬2千元，預計辦理屏科、嘉科及高科實中校舍新建工程施工及監造作業。

「國立屏科及嘉科實驗高級中等學校建設計畫書」經行政院111年6月27日院臺科字第1110177835號函核定，本計畫兩校所需校舍新建工程經費係以主計總處111年度共同性費用編列基準表計算，並推估112年發包時之物價漲幅，每校各約15.8億元，由公共建設計畫經費支應；並經行政院公共工程委員會112年4月20日工程技字第1120008611號函，同意修正計畫總經費分別為嘉科實中22億9,000萬元及屏科實中22億2,870萬元，增加經費依上開行政院核定函以園區作業基金支應；「國立高科實驗高級中等學校設校計畫書」經行政院112年11月9日院臺科字第1121040727號函核定，本計畫所需校舍新建工程經費係參考高雄市政府教育局111年度校舍工程決標案件，另考量近5年營造工程物價指數年增率，建設經費約27億119萬元，由公共建設計畫經費支應。

各校建置完成後，屏科及嘉科實中每年所需之營運經費各約新臺幣3億元，高科實中每年所需之營運經費約新臺幣3.9億元，每年經常性支出，依教育部公布一般公立學校平均每位學生單位成本(以單位經常支出成本計之)與園區實中全部學生人數乘積，其中總數40%扣除當年預估學雜費收入後由主計總處核列基本需求支應，餘由科技預算支應，倘仍有其他特殊經常支出需求，復以園區作業基金支應。

(5)效益分析：

可滿足屏東科學園區、屏東科技產業園區、嘉義科學園區、嘉義產業園區、屏東及嘉義之高鐵特定區、高雄市轄內高雄園區、高雄第二園區(橋頭園區)、高雄第三園區(楠梓園區)等員工子女就學需求，有助於屏科或嘉科招商引資，並可穩定高科技人才流動率，進而提升廠商進駐率及從業員工數，提升園區產值，並強化園區生活機能。

吸引國內外科技大廠及高科技人才（含海外高科技產業白領人才）進駐，建置優質教育環境，提供多元升學選擇，有效留住優秀人才；與地方政府共同為當地教育環境及品質貢獻心力，促進區域均衡發展。

以教育實驗研究之「實驗性」目的，藉課程實驗計畫增進各領域教師研究，發展教師專業，提升教育品質，帶動南部地區教育進步，並培養國家人才，促進教育事業全方位發展。

利用園區、大學研究機構及醫療中心之可貴資源，支援自  然與資訊科技之實驗性充實課程。並提供與園區互動觀察機制，強化中外語文素養，啟發學生之潛能，以培養具配與世界各國交流之科技人才。

5.中部科學園區建設計畫

(1)計畫目的

政府為提供高科技產業發展之優質環境，促進中部產業升級，特審慎選擇條件優良、適當規模之核心園區位址設置中部科學園區

，俾與新竹科學園區及南部科學園區架構成綠色矽島之北、中、南發展核心，結合將來各核心園區鄰近之衛星園區，形成各具特色之「高科技產業聚落」。90年9月24日中科園區遴選委員會宣布：「決定推薦雲林虎尾及台中縣市交界處基地共兩處，優先作為設置中部科學園區之核心園區用地……」，行政院並於91年9月23日以院台科字第0910046512號函核定中科籌設計畫書在案。嗣為解決土地供不應求問題，行政院於93年1月30日以院臺科字第0930003592號函核定中科第二期擴建案，並於94年6月27日院臺科字第0940027474號函及95年1月3日院臺科字第0940059569號函核定第三期擴建案后里園區(包含后里農場及七星農場)之開發。另因中科園區用地供給趨近飽和狀態，且廠商用地迫切需求，於97年8月20日已遴選出彰化二林作為擴建用地，行政院亦於97年11月6日院臺科字第0970048480號函核定籌設計畫，後為兼顧大環境變化、經濟繁榮、產業需求、環境友善等面向綜合考量下，二林園區改以引進低用水、低排放產業為原則進行產業調整，行政院並於101年7月13日以院臺科字第1010042093號函核定「中部科學工業園區第四期（二林園區）籌設計畫書」（修正本）；108年3月14日院臺科字第1080005123號函核定「中部科學園區第四期(二林園區)開發及財務計畫(修正本)」。

為求增加國際競爭力，發展高科技產業聚落，考量科學園區土地已供不應求，行政院復於101年7月16日院臺科字第1010041492號函核定台中園區擴建計畫及104年3月16日院臺科字第1040009175號函核定「中部科學工業園區台中園區擴建計畫」（修正本）；111年1月22日院臺科字第1100041624號函核定「台中科學園區擴建二期籌設計畫」，並依規定推動辦理後續規劃、開發事宜。

(2)計畫內容

建設台中園區（含第一、二期及擴建一期、二期）、虎尾園區、后里園區(包含后里基地及七星基地)及二林園區，主要內容包括：園區用地取得及開發費用、道路、污水處理廠、水塔、標準廠房、管理中心及宿舍等相關工程設計、施工與進行投資引進及協調相關公共設施同時佈建。

本計畫之預期目標能量：

a.促進土地資源利用，提高土地經濟價值。

b.聚集經濟效益。

c.促進區域整體發展。

d.增加直接就業機會。

e.帶動相關產業之發展。

f.增加國家及地方稅收。

g.提升鄰近地區居民之生活層次。

(3)計畫期間

自92年7月起至120年12月止，共計28年6個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 92 | 3,597,133 |  |  | 國內借款或發行公債 | 3,597,133 |
| 93 | 4,512,194 | 995,104 | 517,650 | 國內借款或發行公債 | 2,999,440 |
| 94 | 10,973,354 | 343,376 | 1,348,978 | 國內借款或發行公債 | 9,281,000 |
| 95 | 12,557,099 | 842,284 | 1,474,815 | 國內借款或發行公債 | 10,240,000 |
| 96 | 4,240,403 | 708,210 | 666,900 | 國內借款或發行公債 | 2,865,293 |
| 97 | 15,153,240 | 271,556 | 1,881,684 | 國內借款或發行公債 | 13,000,000 |
| 98 | 3,868,267 | 129,519 | 318,748 | 國內借款或發行公債 | 3,420,000 |
| 99 | 12,750,552 | 1,080,905 | 1,123,812 | 國內借款或發行公債 | 10,545,835 |
| 100 | 3,863,244 | 898,800 | 249,444 | 國內借款或發行公債 | 2,715,000 |
| 101 | 2,780,754 | 711,415 | 218,040 | 國內借款或發行公債 | 1,851,299 |
| 102 | 1,987,320 | 1,987,320 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 103 | 6,652,872 | 6,652,872 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 104 | 2,671,098 | 2,671,098 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 105 | 1,227,010 | 1,227,010 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 106 | 674,910 | 674,910 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 107 | 682,122 | 682,122 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 108 | 727,296 | 727,296 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 109 | 1,364,796 | 1,364,796 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 110 | 1,248,341 | 1,248,341 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111 | 1,669,230 | 1,669,230 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 112 | 25,078,479 | 25,078,479 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 113 | 2,995,611 | 2,995,611 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 114 | 1,794,214 | 1,794,214 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 115及以後 | 37,034,918 |  |  | 國內借款或發行公債 | 37,034,918 |
| 合計 | 160,104,457 | 54,754,468 | 7,800,071 |  | 97,549,918 |

備註：1.國庫撥款依行政院97年1月22日核定「科學工業園區管理局作業基金財務計畫(93年-106年)」自償率91.67%計算。

2.預算數欄，111年度(含)以前係為決算數，112年度為決算數加保留        數，113-114年度為預算數，115及以後年度為預估數。

3.「科學園區管理局作業基金財務計畫」修正案目前進行中。

由上表，投資總額為1,601億445萬7千元(不含補助款)，資金來源為營運資金547億5,446萬8千元，國庫撥款為78億7萬1千元，外借資金975億4,991萬8千元。惟暫依行政院97年1月22日院臺科字第0970002709號函核定之財務計畫非自償率8.33％計算，92年度至120年度計畫投資總額為1,601億445萬7千元，資金來源為營運資金547億5,446萬8千元，國庫撥款為133億3,670萬1千元，外借資金920億1,328萬8千元；另92年至114年國庫應撥補數102億5,169萬3千元，國庫已撥補78億7萬1千元，國庫撥補不足24億5,162萬2千元。

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充17億9,421萬4千元，資金來源為營運資金17億9,421萬4千元，辦理下列各項目：

a.台中園區部分：本年度編列11億3,011萬元， 辦理水1用地增設配水池暨輸水管工程、污水處理廠改建工程、增設污水輸送專管工程、單身宿舍二期新建工程、污水下水道系統作業設備及警察勤務作業設備。

b.虎尾園區部分：本年度編列3,017萬元，辦理停車場新建工程、污水下水道系統作業設備及警察勤務作業設備。

c.后里園區部分：本年度編列7,819萬元，辦理智慧用水自來水系統配套工程、放流口異味控制改善暨放流管加強工程、停4停車場擴建工程、保警服務大樓新建工程、污水下水道系統作業設備及警察勤務作業設備。

d.二林園區部分：本年度編列5億5,574萬4千元，辦理水資源中心一期一階工程、水資源中心二期工程、區外再生水管線及配水池工程、區外再生水廠工程、第一期標準廠房新建工程、第一期標準廠房景觀及停車場工程、宿舍一期新建工程等。

(5)效益分析

整體園區114年度預估產值達1兆1,800億元。

6. 中部科學園區實驗中學建設計畫

(1)計畫目的

因應園區發展需求，培養未來國家科研人才，並解決園區廠商從業員工子女就學需求，實現打造中科園區為國際村之願景，國立中科實驗高級中學（以下簡稱中科實中）於99年設立高中部、105年設置國中部，嗣配合國家海外攬才政策及園區發展需要，教育部於107年11月30日臺教授國部字第1070120507號函同意設立雙語部，並於108年8月1日正式營運。又為提供完善教學環境，行政院已於110年1月15日院臺科字第1090043753號函核定「國立中科實驗高級中學建設計畫(111年-114年)」，嗣於111年11月15日院臺科字第1110033248號函核定修正。

(2)計畫內容

興建雙語部、國小部、幼兒園及托嬰中心等校舍，主要內容包括規劃設計、工程新建等作業。

本計畫之預期目標能量：

a.為解決科學園區事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機構員工及歸國學人子女就學需求。

b.配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源，以銜接國內或僑居地之教育，解決延攬人才子女就學需求，並培養雙語言雙文化之人才。

c.培養未來國家高科技人才，建立國際化以及積極邁向五部共榮之園區實驗中學，實現打造中科園區為國際村之願景。

(3)計畫期間

自110年1月起至114年7月止，共計4年7個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資 金 來 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 營運資金 | 國庫撥款 | 項目 | 金額 |
| 110 | 3,850 | 3,850 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 111 | 120,000 | 120,000 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 112 | 150,000 | 9,000 | 141,000 | 國內借款或發行公債 |  |
| 113 | 248,175 | 248,175 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 114 | 487,201 | 487,201 |  | 國內借款或發行公債 |  |
| 合計 | 1,009,226 | 868,226 | 141,000 |  |  |

備註：預算數欄，112年度(含)以前係為決算數，112年度含停止執行數472千元(屬營運資金)，113-114年度為預算數。

由上表，投資總額為10億922萬6千元，資金來源為營運資金8億6,822萬6千元，國庫撥款1億4,100萬元

本年度編列固定資產之建設、改良、擴充等4億8,720萬1千元，預計辦理中科實中雙語部、國小部、幼兒園等校舍興建施工及監造作業。

(5)效益分析

預計校舍興建完成後，可以提供就學需求（雙語部及國小部）1,230人。

# (五)一般建築及設備計畫

- 分年性項目：

房屋及建築：本年度編列14億9,500萬元，辦理新竹園區新三期標準廠房工程。

- 一次性項目：

(1)土地及改良物：本年度編列2億5,444萬元，辦理園區道路、廠房及其他公共設施維護更新工程、新竹園區西區網球場及籃球場整修工程。

(2)房屋及建築：本年度編列2億6,455萬8千元，辦理廠房、宿舍、校舍及其他公共建築更新工程等。

(3)機械及設備：本年度編列6億1,964萬6千元，辦理污水處理設施及管線更新改善工程、污水廠、標準廠房、宿舍、警察勤務及實驗中學設備等維護更新等。

(4)交通及運輸設備：本年度編列2,126萬7千元，辦理園區警察勤務車輛及實驗中學設備汰舊換新等。

(5)什項設備：本年度編列5,433萬6千元，辦理園區標準廠房、宿舍、警察勤務及實驗中學設備汰舊換新等。

三、長期債務之舉借及償還：本年度無預計舉借及償還數。

# 肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入244億9,220萬9千元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、公共設施管理收入、污水處理收入及教學收入等，較上年度預算數234億109萬2千元，增加10億9,111萬7千元，約4.66％。

(二)業務成本與費用173億9,712萬9千元，主要係土地、廠房、住宅出租成本、公共設施管理成本、污水處理成本及教學成本等，較上年度預算數163億6,964萬2千元，增加10億2,748萬7千元，約6.28％。

(三)業務外收入1億4,348萬9千元，主要編列資產使用及權利金收入、雜項收入，較上年度預算數1億4,640萬1千元，減少291萬2千元，約1.99％。

(四)業務外費用23億6,099萬4千元，主要內容為利息支出，較上年度預算數20億7,201萬元，增加2億8,898萬4千元，約13.95％，主要係因利率調升，增加利息費用所致。

(五)本期賸餘48億7,757萬5千元，較上年度預算數51億584萬1千元，減少2億2,826萬6千元，約4.47％。

(六)本年度及最近五年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖2、3。

二、餘絀撥補之預計

(一)本年度預計賸餘48億7,757萬5千元，前期未分配賸餘7億5,927萬元，賸餘撥充基金56億2,268萬5千元，未分配賸餘1,416萬元。

(二)本年度及最近5年賸餘分配圖表，詳見圖4、5。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入101億7,063萬元，包括：

1.本期賸餘48億7,757萬5千元。

2.調整非現金項目52億9,305萬5千元，係提列備抵呆帳32萬元、折舊52億3,078萬1千元、攤銷6,883萬8千元及其他688萬4千元。

(二)投資活動之淨現金流出231億6,479萬4千元，係增加不動產、廠房及設備231億5,803萬5千元、無形資產675萬9千元。

(三)籌資活動之淨現金流入124億5,115萬7千元，其中現金流入126億2,615萬7千元，係增加短期債務118億7,500萬元、增加其他負債2,147萬5千元及增加基金7億2,968萬2千元；現金流出1億7,500萬元，係減少長期債務1億7,500萬元。

(四)預計本期現金及約當現金之淨減5億4,300萬7千元。

(五)期初現金及約當現金36億6,649萬6千元。

(六)預計期末現金及約當現金31億2,348萬9千元。

(七)不影響現金流量之投資與籌資活動：

1.賸餘撥充基金數56億2,268萬5千元。

2.竹科實中代管資產分年轉列受贈公積13千元。

3.中科代管資產分年轉列受贈公積1,740萬2千元。