附件一、施工計畫書

＜工程名稱＞
施工計畫書（參考例）

編審人員核章	核定 審核 編製
施工安全評估人員簽認
專任工程人員簽認

工 程 概 要 / 工 程 名 稱 ： ˍOOOO新建工程ˍ

目 錄
1.工程內容概要 附錄-3 / 1.1工程概要 附錄-3 / 1.2主要施工項目及作業內容 附錄-6 / 1.3分包計畫 附錄-7 / 2.施工方法及程序 附錄-8 / 2.1施工方法 附錄-8 / 2.2施工程序 附錄-9 / 3.現況調查 附錄-10 / 3.1基地及周界現況調查 附錄-10 / 3.2地質調查 附錄-11 / 3.3障礙物調查 附錄-12 / 3.4調查結果應採措施 附錄-12

1.工程內容概要
1.1工程概要
工 程 總 覽 表
工程名稱	OOOOO新建工程
危險性工作 / 場所種類	開挖深度達十五公尺以上
工程地點	OOO縣 OOO 鄉 OOOO 路 三 段 220 巷 4弄 1號
	OO段 OO 小段 OOOO 地號
工程負責人	專案經理 王OO
工程區分	新建、增建、改建、拆除
業 主	OO建設股份有限公司
設計單位	OOO建築師事務所
監造單位	OOO建築師事務所
投標經過	公開招標	議 價				比 價
	V
承攬金額	總額 355,000,000 元
	設備 85,000,000 元
承包方式	單 獨 、 JV				設備契約
主 要 / 工程數量	挖土80,000 m3			混凝土 35,000 m3
	模板90,000 m2			鋼筋 6,000 t
	鋼骨 0 t
工 期	89 年 11 月 01 日 至 00 年 00 月 00 日
	共 0 年 00 個月
安全衛生 / 費 用	合約金額		34,000,000元
	執行預算		38,000,000元
工程內容	項 目		承攬與否				本次是否送審
	基樁工程		是				是
	開挖擋土工程		是				是
	結構體工程		是				是
	假設工程		是				是
	以下略

工 程 概 要 表Ⅰ(建築物頂樓高度在五十公尺以上之建築工程填寫)
建物名稱		千禧大樓
建照號碼		OO縣工務局建築執照89建字第11111號
建物用途		辦公大樓
構造概要		1棟 12 層 36 戶
基地面積		47,000m2			總樓地版面積			35,500m2
建築面積		1,900m2
建築高度		49.9m
標準層樓層高度		3.8m			最高樓層高度			3.8m
樓 層 數		地下 4 層，地上 12 層，突出物 2 層
突 出 物		面積		30.0m2			總高度		5m
結 構 體 / 構 造		RC		SRC			S
		V
基礎型式		筏式基礎		基礎深度			18.6m
樁 型 式				樁長度			m
裝 / 修	屋頂	磁磚外飾
	外牆	帷幕牆

特殊規定		構築工法：無
		裝 修：無
		設 備：無
附 件
項 目			頁 次			項 目				頁 次
建照影本			XX-XX
立面圖			XX-XX
平面圖			XX-XX
剖面圖			XX-XX
結構圖			XX-XX
高壓線位置圖			XX-XX
以下略

工 程 物 概 要 表 Ⅴ
構 / 造 / 種 / 類 / 及 / 尺 / 寸	分項工程		構造種類	材 料	主 要 尺 寸
	開挖擋土工程	地質改良	攪拌樁	水泥漿	D=80cm，改良率80%
		擋土工程	RC連續壁	鋼筋混凝土	深度38.0m、總長380m、寬度100cm
		以下略

	以下略

主 / 要 / 施 / 工 / 項 / 目 / 與 / 作 / 業 / 方 / 法	施工項目		作業方法		使用機具/設備	型式(規格)	數量
	連續壁工程		施作導溝		挖土機	PC120	2台
			開挖壁體單元		履帶吊車	100t	1台
					掘削機(MHL)	80120	1台
			製作鋼筋籠並吊放		以下略
			澆置混凝土		以下略
	以下略

附 件
項 目			頁 次		項 目	頁 次
連續壁配置圖			XX-XX
安全支撐配置圖			XX-XX
以下略

1.2主要施工項目及作業內容（含作業內容、使用材料、主要尺寸……等）
項 目		作業內容	材料	主 要 尺 寸
假 設 工 程		施工架	框式施工架	762mm×1800mm
基礎工程	基樁工程	攪 拌 樁	水泥漿	D=80CM，改良率80%
開挖擋土工程	擋 土 / 工 程	連 續 壁	R.C	深度38.0m、總長380m 、寬度100cm
	土 方 / 工 程	開 挖 / 出 土
	支 撐 / 工 程	支撐架設 / 及 拆 除	H型鋼	H-300 12,000m / H-400 32,000m
結構體工 程	下 部結 構	筏式基礎 / B1F~B4F	鋼 筋 / 模 板 / 混凝土	筏基尺寸長 80 m寬 60 m 高 2 m / B1F面積4,300 m2 樓層高 5.5 m / B2F面積4,300 m2 樓層高 3.6 m / B3F面積4,300 m2 樓層高 3.3 m / B4F面積4,300 m2 樓層高 3.9 m
	上 部結 構	1F~RF2	鋼 筋 / 模 板 / 混凝土	高度49.90m、面積1,900m2、地上12層
以下略

1.3分包計畫
(1)分包商選任原則
a、具有營業登記認可之合法廠商。 / b、財務狀況良好過去一年未曾有退票之記錄。 / c、過去承攬本公司工程,未曾有重大違反合約記錄者。 / d、過去承攬本公司工程,未曾發生重大職業災害。 / 以下略
(2)預定分包主要項目及分包商資格
分包主要 / 項 目	單位	數 量	分 包 商 資 格
			機具設施	人 員	實 績	其 他
基樁工程	支	2,551	鑽掘機 / 2.高壓泵浦 / 3.拌漿組	需有合格之操作人員及吊掛人員執照	有完成80公分以上直徑攪拌樁實績6000支效果良好者	同上
連續壁工程	M2	10,572	1.備MHL80-120 / 型式之挖掘機 / 2.移動式起重機	需有合格之操作人員及吊掛人員執照	完成100cm 厚度,深38m,面積8,000 m2以上之工作實績	須置勞工安全衛生作業主管
開挖工程	M3	80,000	1.需有機械挖掘 / 2.需提出合格棄土埸 / 3.挖溝機 / 4.出碴設備	需具開挖工程3年	需具18m深以上開挖經驗	同上
以下略

承商如將其工程分包則須負安全衛生之雇主連帶補償責任

2.施工方法及程序
2.1施工方法(含使用機具、設備之規格、數量…等)
假設工程
作業項目	作 業 方 法	使用機具設備規格	數量
1.施工架	由1F組立起將施工架組裝使外架作業每層設墻拉桿	45T吊車 / 手工具	1台 / 1組
以下略

開挖擋土工程
作業項目	作 業 方 法	使用機具設備規格	數量
1.連續壁工程	施築導溝後，以MHL鑽機挖掘出土，吊放鋼筋籠及特密管後澆注混凝土。	MHL 80-120	1台
		移動式起重機(最大荷重80噸以上)	1台
		挖土機PC-200	1台
		發電機(150KVA,300KVA)	2台
		乙炔、氧氣	數組
		電焊機	2台
		以下略
2.支撐工程	於土方開挖至預定深度後以吊車吊裝支撐鋼材，地下結構體每層完成拆除當層支撐及運離。	移動式起重機(45噸以上)	1台
		乙炔、氧氣	數組
		電焊機	4台
		以下略
以下略

2.2施工程序(以流程圖表示)

3.現況調查
3.1基地及周界現況調查
(1)工程地點之土地分區編定為：■住宅區 □工業區 / □商業區 □農業區 / □文教區 □公 園 / 其他（請填列）__________
(2)基地現況圖：(詳附圖示)
略
【說明】 / 調查並標註基地四周之各項公共設施及鄰房位置與距離等。 / b.調查鄰近周界之土地利用現況，將道路、河川、水利設施、建築物、公共設施、工業設施、人文設施等分佈位置、構造概要等詳予標繪，視需要調查地理、氣象等資料。

3.2地質調查
調查單位	OOOO大地技師事務所		調查工作 / 主 持 人		XXX(大地工程技師)
調查方式	地質鑽探及試驗分析報告		調查日期		88.01.15
調查成果摘述
a.地層組成及構造特性描述			b.本基地地下水位
本基地地質概分六個層次，由地表至深度2.0公尺為沉泥細砂夾礫石，深度2.0公尺至4.5公尺為中等稠度之沉泥質黏土，深度4.5公尺至26公尺為疏鬆之砂質沉泥夾細砂，深度26公尺至38公尺為中等緊密之沉泥質中細砂，深度42公尺以下為極緊密之卵礫石層。以下略 / □鑽探孔佈置圖 (附圖xx~xx) / □土 層 剖 面 圖(附圖xx~xx) / □簡化土層參數表(附圖xx~xx)			依鑽探期間觀測所得之地下水位資料顯示，本基地地下水位約位於地表下2.50公尺處。以下略
調查成果分析與建議
a.基礎及土壤承載力分析		b.擋土支撐設施選擇		c.施工安全建議
採用筏式基礎或樁基礎,基礎土層之容許承載37.56T/M2，基礎土層因結構物荷重所產生的不均勻沉陷角變形為1/328.8，小於最大容許值1/300，不均勻沉陷不會對結構物造成危害。以下略		結構設計採用地下連續壁，長度38公尺,配合水平支撐明挖方式,構成自立性擋土壁體。以下略		為維護本基地開挖施工之安全,建議裝設開挖施工安全監測系統如下(a)傾斜變位計、(b)水位觀測井、(c)鄰近結構物傾斜計、(d)鄰近地盤或建物沉陷觀測點定期觀測並隨時掌握施工狀況,確保施工及鄰近結構物安全。以下略

3.3障礙物調查
(1)基地四週地上、下管線
調查項目	查詢日期	申請遷移字號	設置高度／深度	危害特性說明	備 註
■電力管線	89.05.30	不需遷移	無		查詢資料如附件所示
■電話管線	89.05.30	不需遷移	無		查詢資料如附件所示
■高壓線	89.05.30	不需遷移	7m高處	11,000伏特	查詢資料如附件所示 / 位置圖如附件(xx頁)
以下略

3.4調查結果應採措施
(1)相關建管、環保、勞安法規之應採措施

(2)工地環境特性限制之應採措施
四周為住宅區，應特別注意鄰房防護、交通維持及安寧維護，晚上九時前停止工地所有活動。以下略
(3)其他應採措施

附件二、分項工程作業計畫
分項工程作業計畫 / 工 程 名 稱 ： ○○○○新建工程 / 分項工程名稱 ： 開挖擋土工程

目 錄 / 1.分項工程內容 附錄-35 / 2.作業方法及程序 附錄-37 / 3.作業組織 附錄-38 / 3.1作業組織架構 附錄-38 / 3.2職掌說明 附錄-38 / 4.使用機具及設施設置計畫 附錄-39 / 4.1使用機具及設施 附錄-39 / 4.2配置圖 附錄-40 / 5.作業日程計畫 附錄-41 / 6.勞工安全衛生設施設置計畫 附錄-42

1.分項工程內容
作 業 / 項 目	說 明（範圍、規格、數量、材料．．．等）
一.連續壁	連續壁厚度100cm，深度38m，周長380m，施作面積14440㎡，RC造
二.土方開挖	基地開挖面積4402㎡，挖深18.6m，土方數量81877m3，分成七次挖土
三.安全支撐	基地全面架設，使用H型鋼(H350、H400)，配合土方開挖，架設七層支撐
以下略

圖示說明（對上述說明以圖示補充之） / 一.連續壁 / 略

2.作業方法及程序
以流程圖表示作業先後順序(需註明必要之作業方法及各階段安全衛生設施) / 一、連續壁

3.作業組織
3.1作業組織架構

3.2職掌說明
職 稱	工 作 內 容				備 註
工地主任	綜理工地事務，以下略
安衛人員	工地勞工安全衛生管理，以下略
擋土開挖人員	基地開挖、安全支撐、連續壁施工管理，以下略
機電人員	機電設備維護管理，以下略
監測人員	基地監測系統管理，以下略

4.使用機具及設施設置計畫
4.1使用機具及設施
名 稱		規 格	數量	合格證號		備註
一、連續壁
1.履帶吊車		100T	1台	省技吊訓XX字第XXXX號
2.掘削機(MHL)		80120	1台	省技吊訓XX字第XXXX號
3.挖土機		PC120	2台
4.電焊機			10台
5.穩定液攪拌機			1台
6.灌漿設備		10〞特密管	1套
7.超音波檢測儀			1台
以下略

4.2配置圖
略

5.作業日程計畫
作業項目			97 年
			1月	2月	3月	4月	5月	6月
一、連續壁
1.導溝施築
2.機具設備組裝
3.鋼筋籠製作
4.鉆掘作業
5.鋼筋籠吊放
6.混凝土澆置
7.機具設備拆運

人員計畫	模板工		240工	0工	0工	0工
	鋼筋工		120工	260工	260工	260工
	灌漿工		80工	100工	100工	100工
機 / 具 / 計 / 畫		履帶吊車	0台	1台	1台	1台
		掘削機	1台	1台	1台	1台
		挖土機	2台	1台	1台	1台
材 / 料 / 計 / 畫		鋼筋	25T	295T	295T	295T
		模板	1600m2	0 m2	0 m2	0 m2
		混凝土	670 m3	5000 m3	5000 m3	5000 m3

6.勞工安全衛生設施設置計畫
（依設置時機以條狀圖表示，並檢附施工圖、計算書、預算表…等）
安全衛生 / 設施項目		97年
		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
一、連續壁
1.個人防護具
2.導溝護欄
3.作業區警示
4.照明設備
5.自動電擊防止裝置
6.漏電斷路器
7.吊掛車輛檢點
以下略

設置位置 / 及數量		安全帽15頂施工人員配戴；安全帶15個組裝、檢查 拆卸人員配戴；安全錐11個機械作業區域警示用；連接桿20個機械作業區域警示用；充電式警示燈10個機械作業區域警示用；警示帶10捲機械作業區域警示用；護目鏡10個電焊工個人防護；GIP護欄120m導溝開口；水銀燈18盞工地照明；漏電斷路器4個分電盤使用；防電擊裝置要求承商配置，以下略
權責人員	設置	安全防護具：OOO，護欄：OOO，照明設備：OOO，漏電斷器：OOO，以下略
	查核	OOO
編列預算		XXXXXX

（1）施工圖 / a.GIP扶手欄杆施工圖 / 略 / b.電焊機自動電擊防止裝置圖 / 略 / c.以下略
（2）計算書 / 以下略

（3）預算表 / 項次 項目(材質/規格) 單位 數量 單價 複價 備註 / 1 安全帽(PVC材質) 頂 15 100 1500 / 2 安全帶(尼龍) 個 15 500 7500 / 3 交通錐 個 11 95 1045 / 4 連接桿 個 20 50 1000 / 5 充電式警示燈 個 10 250 2500 / 6 警示帶 捲 10 160 1600 / 7 護目鏡 個 10 600 6000 / 8 GIP護欄 M 120 650 78000 / 9 水銀燈 盞 18 3500 63000 / 10 漏電斷路器 個 4 1500 6000 / 以下略

附件三、勞工安全衛生管理計畫

勞工安全衛生管理計畫 / 工程名稱： OOOO新建工程

目 錄 / 1.勞工安全衛生組織、人員 附錄-13 / 1.1施工管理組織架構 附錄-13 / 1.2勞工安全衛生組織 附錄-15 / 1.3勞工安全衛生人員 附錄-16 / 1.4工作場所負責人 附錄-16 / 1.5各階層部門主管及各級監督指揮人員 附錄-16 / 1.6作業主管 附錄-17 / 2.勞工安全衛生協議計畫 附錄-18 / 2.1協議組織 附錄-18 / 2.2協議組織運作 附錄-19 / 3.勞工安全衛生教育訓練計畫 附錄-21 / 4.自動檢查計畫 附錄-23 / 4.1自動檢查項目 附錄-23 / 4.2主要危害作業安全評估結果項目之自動檢查計畫 附錄-24 / 4.3自動檢查結果之處理 附錄-25 / 4.4自動檢查之督導 附錄-26 / 4.5特定作業之管理計畫 附錄-27 / 5.緊急應變計畫及急救體系 附錄-28 / 5.1緊急應變計畫 附錄-28 / 5.2醫療體系及急救計畫 附錄-31 / 6.稽核管理計畫 附錄-32 / 6.1稽核事項 附錄-32 / 6.2稽核程序 附錄-33 / 6.3稽核紀錄及追蹤處理 附錄-32

1.勞工安全衛生組織、人員
1.1施工管理組織架構

	職 稱	姓 名		安全衛生工作職掌				備 註
	勞工安全衛生業務主管	OOO		1.釐訂職業災害防止計劃，並指導有關部門實施。 / 2.規劃訂定安全衛生管理規章並督導各部門實施。 / 3.督導安全衛生設施之檢點與檢查。 / 4.督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查及作業環境測定。 / 5.規劃實施勞工安全衛生教育訓練。 / 以下略				(xx)專高字第xxxx號
	1.2勞工安全衛生組織

	1.3勞工安全衛生人員
	職 稱	姓 名		證書字號				備 註
	營造業勞工安全衛生業務主管	○○○		xxxx證字第xxxx號
	勞工安全管理師	○○○		xxxx證字第xxxx號
	勞工安全衛生管理員	○○○		xxxx證字第xxxx號
	1.4工作場所負責人
	事業單位名稱				職稱		姓名
	○○營造股份有限公司				工務所所長		○○○
	模板工程				工地主任		○○○
	鋼筋工程				工地主任		○○○
	以下略
	1.5各階層部門主管及各級監督指揮人員
	工務所所長		○○○			1.巡視與督導工地安全衛生執行狀況及作業環境測定。 / 2.主持協議組織會議。 / 以下略		xxxx證字第xxxx號
	工地主任		○○○			1.巡視與督導工地安全衛生執行狀況及作業環境測定。 / 2.批閱自動檢查表。 / 以下略
	工區組長		○○○			1.職業災害防止事項。 / 2.安全衛生管理事項。 / 3.巡視與督導工地安全衛生執行狀況及作業環境測定。
	以下略
	1.6作業主管
	露天開挖 / 作業主管		OOO			1.決定作業方法，直接指揮工作。 / 2.檢查器具及工具。 / 3.監督勞工使用安全帽或安全帶。 / 以下略		事業單位 / 證書字號：xxxxx
			OOO					分包商 / 證書字號：xxxxx
			以下略
	模板作業主管		OOO			決定作業方法，直接指揮工作，監督勞工作業。 / 檢查材料是否缺陷及檢查器具、工具。 / 監督勞工使用安全帽或安全帶。 / 以下略		事業單位 / 證書字號：xxxxx
			OOO					分包商 / 證書字號：xxxxx
			以下略
	以下略

2.勞工安全衛生協議計畫
2.1協議組織

會長：OOO
業主代表：OOO

副會長：OOO
幹事：OOO

工地主辦工程師
姓 名	負責之分項工程項目
OOO	假設工程、安全觀測
OOO	連續壁工程、鋼筋工程
OOO	安全支撐、模板工程
OOO	土方工程、裝修工程
OOO	水電工程、設備工程
以下略

會員

分 包 商
承 攬 人			再 承 攬 人
承攬之分項工程項目	公司名稱	姓 名	公司名稱	姓 名
假設工程	OOOO	OOO	無
安全觀測	OOOO	OOO
連續壁工程	OOOO	OOO
土方工程	OOOO	OOO
安全支撐	OOOO	OOO
鋼筋工程	OOOO	OOO
模板工程	OOOO	OOO
裝修工程	尚未發包
水電工程	OOOO	OOO
設備工程	尚未發包
以下略

2.2協議組織運作
週期	方式	時間		參與人員		協議事項				備 註
每日	現場 / 協調	每日上午x:xx / 與適當時間		本日施工之各作業主管以下略		1.將當日作業之進行狀況加以確認，並對翌日之實施作業謀求作業間之協調，作詳細的決定。 / 2.對再承欖事業單位將翌日之作業內容及伴隨作業之安全對策加以指示。 / 以下略
每週	協議會議	每星期x		未來一周要進場及己進場施工之現場負責人與各作業主管以下略		1.承攬事業單位、再承攬事業單位聯合安全巡視結果檢討。 / 2.上週施工安全之反省及次週工程之安全磋商。 / 3.次週預定安全磋商之項目、步驟。
每月	協議會議	每月xx日		各承商負責人及現場負責人與各作業主管以下略		1.介紹新加入會員。 / 2.業主指示事項。 / 3.根據每月工程之安全磋商。 / 以下略				與當週週會議一同舉行
每季	協議會議	每年4、7、10、12月XX日		各承商負責人及現場負責人與各作業主管以下略		1.本季各承商安衛評比競賽成績統計與排名。 / 2.本季安衛評比成績優異承商之頒獎。 / 3.下季協議事項。 / 以下略				與當月月會議一同舉行
說 明： / 一、協議事項：應由原事業單位召集之，並定期或不定期進行協議下列事項： / 1.安全衛生管理計畫。 / 2.勞工作業安全衛生及健康管理規範。 / 3.安全衛生自主管理之實施及配合。 / 4.從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。 / 以下略。 / 二、有關防災應變之協議內容： / 因本基地位於市區內，任何意外事故，將立即影響四周居民安全及交通擁擠。故承商及所有工作人員需遵守下列事項： / 1.發現任何異狀之人員，立即通知工務所人員，視情況需要通知119。 / 2.如發生有火災之慮，立即將全工區滅火器設備集中，並將四周之易燃物移除， / 3.所有人員定期(3個月)舉行緊急救援演練，發生意外時，人員立即就定位。 / 以下略 / 三、備 註： / 1.所有協辦廠商(含承商之再承攬人)一律加入勞工安全衛生協議組織。 / 2.非領有營造業作業主管人員在現場監督，不得施工。 / 3.由施工單位或事業單位之人員組成稽查小組做現場巡視。於每日實施安衛稽查工作並加以督促，若有不符之處予以停工或處罰。 / 4.所有工種作業，每日工作前10分鐘，予以危險告知。 / 5.工地內稽查缺失，有立即危害之慮者，應予以停工改善。 / 6.安衛稽查之缺失，若有立即危險之慮者，應停工改善，否則應於三日內改善完畢，相片交公司安衛組存查列管。 / 以下略

3.勞工安全衛生教育訓練計畫
3.1教育訓練一覽表
類 別			對 象					人數			備註
一般勞工安全 / 衛生教育訓練			新進勞工、一般作業勞工、無特定雇主勞工					全體
勞工安全衛生 / 人員教育訓練			各種分包工程業務主管、現場安全衛生監督人員					1
危險性機械操作 / 人員安全訓練			移動式起重機操作人員					1
特殊作業人員安全衛生教育訓練			吊掛作業與乙炔切割熔接作業人員					各1
急救人員教育訓練			本工地指定人員					2
消防教育訓練			所有分包勞工					全體
營造作業主管安全衛生教育訓練			擋土、鋼構、模板、施工架組配作業主管					2
有害作業主管安全衛生教育訓練			缺氧作業主管					1
以下略
說明： / 以下略
3.2教育訓練實施計畫
分項工程項目名稱：開挖擋土工程
一般勞工安全 / 衛生教育訓練					自辦		勞工新進工地前	工務所會議室
營造作業主管安全衛生教育訓練					OOOOO		89.8.	OOOOOOO
勞工安全衛生 / 人員教育訓練					OOOOO		89.9	OOOOOOO
危險性機械操作 / 人員安全訓練					OOOOO		89.7.	OOOOOOO
以下略
分項工程項目名稱：結構體工程
一般勞工安全 / 衛生教育訓練					自辦		勞工新進工地前	工務所會議室
營造作業主管安全衛生教育訓練					OOOOO		89.11.	OOOOOOO
勞工安全衛生 / 人員教育訓練					OOOOO		89.11.	OOOOOOO
以下略
說明： / 本工程相關教育訓練之種類 / (一)勞工安全衛生業務主管： / 本工程依勞工安全衛生法指派OOO先生為勞工安全衛生業務主管。 / 証號：xxxx證字第XXXX號(OOOOOOOOOOOO)。 / (二)危險性機械、設備操作人員危險性機械、設備操作人員應受之訓練，係勞工安全衛生法第十五條及其施行細則第三十條所明定，並依據勞工安全衛生教育訓練規則第七條所規定吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿及其他經中央主管機關指定機械等之安全訓練課程與時數辦理。(進場前各承商需繳交証書於安衛組備查) / 以下略

4.自動檢查計畫
4.1 自動檢查項目（法令規定項目）
項目	檢查頻率	檢查人員	檢查方式	缺失改善措施	自動檢查表編號	備註
移動式起重機每日檢點記錄表	每日	協力廠商	目視	立即停工改善	表4.3.9.2	自動檢查表詳見附錄
移動式起重機作業檢點表	作業前	協力廠商;工程師督導	目視	立即停工改善	表4.3.9.3
車輛式營建機械定期檢查表	每月	協力廠商	實作測試	立即停工改善	表4.3.10.1
車輛式營建機械每日檢點記錄表	每日	協力廠商;工程師督導	目視	立即停工改善	表4.3.10.2
挖土機每月定期檢查表	每月	協力廠商	目視	立即停工改善	表4.3.11
挑空支撐架作業	作業前	承商;工程師	目視	停用待修	表4.3.3.1
施工電梯每月定期檢查表	每月	協力廠商;工程師督導	實作測試	停用待修	表4.3.12.1
施工電梯每日檢點記錄表	每日	協力廠商;工程師督導	目視	停用待修	表4.3.12.2
施工架組裝作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.13
施工架拆除作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.13.1
移動式起重機定期檢查表	每月	協力廠商	實作測試	立即停工改善	表4.3.9.1
以下略

4.2 主要危害作業安全評估結果項目之自動檢查計畫
項目	檢查頻率	檢查人員	檢查方式	缺失改善措施	自動檢查表編號	備註
導溝作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.1.1	自動檢查表詳見附錄
連續壁作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.1
土方開挖作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.2
擋土支撐作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.2.1
施工電梯作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.7
吊籠組拆作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.7.2
電氣安全作業	作業前	承商;工程師	儀器檢測	停用待修	表4.3.8
模板作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.3
混凝土作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.4
鋼筋綁紮作業	作業前	承商;工程師	目視	立即停工改善	表4.3.5
缺氧作業	作業前	承商;工程師	儀器檢測	即停工改善	表4.3.14
以下略

4.3 自動檢查結果之處理
項目	檢查人員	不合格之處理	備註
以下略
說明： / 以下略

4.4 自動檢查之督導
項目	督導人員	督導方式	督導紀錄	備註
以下略
說明： / 以下略

4.5 特定作業之管理計畫
項目	作業分工	自動檢查項目	許可制度	備註
懸臂工作車推進作業 / 以下略	領班：○○○ / 檢點員：○○○ / 測量員：○○○ / 以下略	預力鋼棒號數是否符合。 / 工作車構件之螺栓、插銷是否妥實設置。 / 工作車構件有否損傷、變形或腐蝕。 / 以下略	經主辦工程師○○○確認後，陳送工地主任○○○許可推進作業。 / 以下略
說明：（懸臂工作車推進作業流程圖）

5.緊急應變計畫及急救體系
5.1 緊急應變計畫

(1) 緊急應變編組表
指揮中心
職稱	姓名	聯絡電話
總指揮	OOO	XXXXXXXX
副總指揮	OOO	XXXXXXXX

人員編組		搶救機具、設備、器材

通訊、急救組				搶救、消防組				交管、機電組				支援組				公關組
職稱	姓 名	聯絡電話		職稱	姓 名	聯絡電話		職稱	姓 名	聯絡電話		職稱	姓 名	聯絡電話		職稱	姓 名	聯絡電話
組長	OOO	XXXXXXXX		組長	OOO	XXXXXXXX		組長	OOO	XXXXXXXX		組長	OOO	XXXXXXXX		組長	OOO	XXXXXXXX
組員	OOO	XXXXXXXX		組員	OOO	XXXXXXXX		組員	OOO	XXXXXXXX		組員	OOO	XXXXXXXX		組員	OOO	XXXXXXXX
組員	OOO	XXXXXXXX		組員	OOO	XXXXXXXX		組員	OOO	XXXXXXXX		組員	OOO	XXXXXXXX		組員	OOO	XXXXXXXX
以下略				以下略				以下略				以下略				以下略
任務				任務				任務				任務				任務
1.緊急聯絡通報 / 2.編訓、協調 / 3.調查、資料蒐集、記錄 / 4.通報聯絡醫院 / 5.避難引導 / 6.急救照顧 / 7.後送就醫(告訴醫院傷患情形). / 以下略				1.救援作業 / 2.狀況通報，現場通信系統之建立與搶修 / 3.復原及補強作業執行 / 4.復原及補強資材調配 / 5.復原及補強機具車輛之調配 / 6.消防演習實施與指揮 / 7.消防設備裝機、維修 / 8.火災現場撲滅 / 9協助消防隊(車)救援 / 10.其他災害救援工作				1.避難引導 / 2.交通維持 / 3.人員管制 / 4.消防、救護車輛引導 / 5.人員疏散 / 6.救災前工地內電源拆除 / 7.架設緊急照明設備 / 8.災後工地內電源復元以下略				1.機動性支援 / 2.物品搬移 / 3.支援復原及補強作業執行 / 4.救援作業 / 以下略				1.與大眾媒體溝通 / 2.與罹難勞工家屬溝通與說明 / 3.與附近居民溝通 / 以下略

搶救 / 機具
名 / 稱	數 / 量
1.2.3. / 工以 / 程下 / 車略 / 一 / 輛

消防 / 設備
名 / 稱	數 / 量
1.2.3. / 乾以 / 粉下 / 滅略 / 火 / 器 / 十 / 支

急救 / 設備
名 / 稱	數 / 量
1.2.3. / 臨急以 / 時救下 / 救箱略 / 護兩 / 車組 / 一 / 部

補強 / 材料
名 / 稱	數 / 量
1.2.3. / 砂以 / 包下 / 二略 / 佰 / 袋

工務所

聯絡要領：
1. 何種事故？嚴重程度？
2. 發生地點？現場名稱？
3. 發生時間？
4. 狀況(現況、已採對策、人身傷害、財產損失情況？
工地緊急應變編組聯絡電話：XXXXXXXX		總公司緊急聯絡電話：XXXXXXXX

本公司其它鄰近工地緊急應變編組聯絡電話：A工地:XXXXXXX		業主聯絡電話:XXXXXXX / 監造單位聯絡電話：XXXXXXX

相關單位
名稱	聯絡電話
警察局	XXXXXXX
消防隊	XXXXXXX
交通大隊	XXXXXXX
電力公司	XXXXXXX
自來水公司	XXXXXXX
建管(課)處	XXXXXXX
衛工處	XXXXXXX
環境保護局	XXXXXXX
勞檢機構	XXXXXXX
工務(課)局	XXXXXXX
特約醫院	XXXXXXX
瓦斯公司	XXXXXXX
氣象局	XXXXXXX
以下略

支援搶救之包商
公司名稱	聯絡人	聯絡電話	救災資源名稱數量
OOOO	OOO	XXXXXXX	50t全吊二部
OOOO	OOO	XXXXXXX	PC-300挖土機-二部
OOOO	OOO	XXXXXXX	H-100型鋼20支
OOOO	OOO	XXXXXXX	10t 吊卡一部
OOOO	OOO	XXXXXXX	300KVA柴油發電機一部，1000W照明二套
以下略

現場緊急應變處理
處理要領： / 迅速通報聯絡 / 交通管制與災區之隔離及警示 / 人身、生命之優先搶救 / 避難誘導 / 避免二次災害發生 / 支援單位之協調配合

支援

(2) 緊急應變處理流程

意外事故
發現者
(3)特有災害搶救流程(含搶救方法、步驟及搶救人員防護措施)
◎開挖面崩塌 / 搶救方法：大規模崩塌時，應迅速回填水或土、砂。小規模崩塌時，應迅速補強崩塌處之擋土支撐，以下略 / 搶救步驟： / 停止開挖，作業人員全部撤離，並清點人員，受傷人員應急救及送醫。 / 災害區域設置指揮人員及警戒人員。 / 大規模崩塌時，應迅速回填水或土、砂。小規模崩塌時，應迅速補強崩塌處之擋土支撐。 / 崩塌面穩定後，應經評估，採適當之施工方法，方能再行復工。 / 以下略 / c.搶救人員防護措施 / 個人防護具如安全帽、安全鞋、安全帶、照明配備等皆需具備。 / 推土機、挖土機等回填土、砂時應注意運行路線，避免產生二次崩塌，並設置指揮人員指揮各機具之作業。 / 以下略 / ◎異常出水 / 以下略

5.2 醫療體系及急救計畫
(1) 醫療體系 / (2) 消防體系

醫療救護單位名稱	住址	聯絡電話
OO醫院`	OO市OOO路X段XXX號	XXXXXXX
OO醫院	OO市OOO路X段XXX號	XXXXXXX
OO醫院	OO市OOO路X段XXX號	XXXXXXX
OO醫院	OO市OOO路X段XXX號	XXXXXXX
OO醫院	OO市OOO路X段XXX號	XXXXXXX

消防救護單位名稱	住址	聯絡電話

OO消防分隊	OO市OOO路X段XXX號	XXXXXXX

OO消防分隊	OO市OOO路X段XXX號	XXXXXXX

OO市政府消防局	OO市OOO路X段XXX號	XXXXXXX

6.稽核管理計畫
6.1稽核事項	稽核人員	○○○		稽核日期	○年○月○日	備註
	計算書	施工圖說		檢驗紀錄	簽證
模板支撐	有	有		合格	有
以下略

6.3稽核紀錄及追蹤處理
稽核紀錄			改善情形
1.基樁挖掘未拍照留存紀錄。 / 以下略			1.已補基樁施工安全設施照片。 / 以下略

6.2稽核程序
（繪製工作場所稽核流程圖） / 略